附件：

吉林大学2014年无偿献血工作方案

无偿献血工作关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到社会和谐稳定，高校无偿献血宣传和采血车进校园工作是高校德育的重要内容之一，按照长春市人民政府献血办公室的安排，今年采血车进入我校的时间是12月8日至12月19日。请各相关单位提前做好无偿献血的宣传、动员及组织工作。学校号召全体师生积极参加无偿献血的社会公益事业，弘扬“人道、博爱、奉献”的精神。学校希望以献血工作为契机，通过积极的宣传教育、科学引导和细致入微的关怀等工作全面推动我校社会公益事业的健康发展。

一、前期准备工作

1、12月1日至12月7日，各相关单位按照分工开展无偿献血（捐献骨髓）宣传动员和准备工作。

2、12月8日至12月19日为无偿献血实施阶段。

二、各职能部门具体工作安排

| 职能部门 | 无偿献血工作具体安排 |
| --- | --- |
| 校办 | 负责协调学校各部门工作。 |
| 党办 | 向教育主管部门报送信息。 |
| 校医院 | 1、献血总负责，负责与血站的沟通协调工作； 2、经费预算（包括宣传费等）； 3、对各单位开展无偿献血的讲座和指导； 4、负责献血期间的信息沟通及与相关部门的联系。 5、为师生的无偿献血提供救护保障，做好卫生医疗应急处理准备。 |
| 发展规划处 | 开设公共网及办公网的自动弹出窗口，及时公布并更新各单位的无偿献血名单及人数（综合信息办）。 |
| 宣传部 | 1、献血点的条幅的制作。 2、校园网上对无偿献血工作的宣传力度； 3、通过学校电视台、校报，联系校外媒体，及时报道我校今年无偿献血的情况； 4负责学校的宣传画廊。 |
| 学工部 | 1、做好全校本、专科生的组织和宣传动员工作； 2、召开各学院主管学生工作副书记会议传达部署献血工作任务，并计划安排各校区、各学院参与献血工作； 3、安排并组织学生接受无偿献血知识的培训； 4、负责各校区采血点的选址和布置，现场组织学生，维持现场秩序。 |
| 研究生院 | 做好全校研究生的组织和宣传动员工作。 |
| 工会 | 做好全校教职工的宣传动员工作。 |
| 保卫处 | 加强校内治安管理，并给各校区采血地点附近创造良好的治安环境。 |
| 财务处 | 做好无偿献血工作资金的保障工作。 |
| 团委 | 发挥学生会及学生社团的先进作用，开展丰富多彩的校园文化活动，大力宣传无偿献血的科学知识和无私奉献关爱他人的崇高风尚，组织青年志愿者参加无偿献血工作。 |
| 资产与后勤管理处 后勤集团 | 1、配合学工部做好采血地点的布置； 2、解决各校区采血地点的用电问题； 3、保证采血地点周边的环境卫生，注意保暖； 4、开设献血窗口，保证无偿献血者的营养用餐质量及卫生，合理收费。 |
| 各学院 | 对本学院献血师生给予适当生活照顾。 |

三、各校区无偿献血时间和地点安排

| 校区 | 采血时间 | 采血地点 |
| --- | --- | --- |
| 南湖校区 | 12月8日—12月12日 | 南湖第二教学楼门前 |
| 前卫校区 | 12月8日—12月12日 | 前卫南区体育馆北门 |
| 前卫校区 | 12月15日—12月19日 | 前卫南区体育馆北门 |
| 南岭校区 | 12月8日—12月12日 | 南岭基础实验楼门前 |
| 南岭校区 | 12月15日—12月19日 | 南岭基础实验楼门前 |
| 和平校区 | 12月15日—12月19日 | 和平2号院科学讲堂 |

四、注意事项：

1、体检与采血工作在各校区采血地点或献血车内同时进行；

2、参加献血的师生必须携带本人身份证，同时带学生证或工作证，认真填写无偿献血登记表；注意保暖，防止感冒及冻伤。

3、采血车每日上午9：30到达指定地点。

4、无偿献血咨询电话：（市献血办）苏啸剑  18943120123

校内咨询电话：85168791。